## BDA 需求清单
模块 | 序號 | 開發進度 | 階段 | 優先級 | 問題/需求項 | 需求描述 | Jira | 填寫日期 | 開發完成日期 | 備註 | CR | CR Status
申请人资料
| 1 | 已完成 | 报名 | nan | 教師申請資料上載 - 保送教師中文姓名 - 保送教師英文姓名 - 保送學校中文名稱 (如有) - 保送教師英文通訊地址 - 保送教師聯絡電話 - 保送教師電郵地址 -上載HKDF會員證 -上載教師證書 |  |  | 2025/05/30 | 2025/06/30 |  | Yes | Approved
| 21 | nan | 报名 | 高 | 添加申請人郵箱驗證規則 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-97 | 2025/10/21 | 待評估 | 待研發配置。0515
| 24 | nan | 报名 | 高 | “申請人資訊”中無法查找到申請人資訊 | 待EAA回復 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-102 | 2025/10/21 | 待評估 | 待EAA回復。0515
| 27 | nan | 报名 | 中 | 申請人編號設定 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-107 | 2026/02/04 | 待評估 | 5月19日提出統一編號設定規則，待用戶確認。
| 28 | nan | 报名 | 中 | 報名資料中，機構名稱改為申請人資訊 | 待與EAA確認 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-111 | 2026/02/04 | 待評估 | 待研發配置，考生信息單獨添加關聯申請人字段。0515
| 35 | nan | 报名 | 高 | 报名考生需要和老师做关联。申请人需要显示考生信息。 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-91 | 2026/02/04 | 待評估 | 待研發評估。0515
考试级别与规则
| 2 | 已完成 | 报名 | nan | 報考級別功能設置 -配置報考級別及規則、費用 |  |  | 2025/05/30 | 2025/08/31 |  | Yes | Approved
| 8 | nan | 报名 | 中 | 限制同一申請人同時報考1-12級和13級考試。 | 同一申請人，只能報考1-12級考試或13級考試。 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-130 | 2025/10/11 | 待評估 | 待研發確認，同一申請人只能報考1-12級或13級考試。0515
| 17 | nan | 报名 | 高 | 如果申請人在第一頁中選擇等級13A/B，則選擇等級應僅包含13A或13B |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-60 | 2025/10/11 | 待評估 | 待研發配置。0515
场地与日期
| 3 | 已完成 | 报名 | nan | 考試場地、考試時間的選擇及規則配置 -支援三類考試場地類型 -不同考試場地收費標準不同 -考試時間分一二三選擇 |  |  | 2025/05/30 | 2025/07/31 |  | Yes | Approved
| 6 | 已完成 | 报名 | nan | 自行安排場地，考試場地是否獲得香港舞蹈協會認可選擇是或否，都不顯示需要上傳考場平面圖 | 自行安排考試場地，考試場地獲得香港舞蹈協會認可選擇是，無需上傳平面圖；選擇否，需要上傳平面圖。 |  | 2025/09/30 | 2025/10/30
| 13 | nan | 报名 | 中 | 考試時間改為考試日期選擇 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-53 | 2025/10/11 | 已完成
| 14 | nan | 报名 | 高 | 當申請HKDF作為考點的時候需要支付場地費 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-56 | 2025/10/11 | 待評估 | 待研發配置。0515
| 19 | nan | 报名 | 高 | 13級的考試地點固定為香港舞蹈總會 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-93 | 2025/10/21 | 待評估 | 待研發配置。0515
| 20 | nan | 报名 | 高 | 保送老師參加考試日期添加優先級 | 確定為固定日期 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-96 | 2025/10/21 | 待評估 | 確定為固定日期。待研發配置。0515
| 30 | nan | 报名 | 高 | 正常報名日期和預期報名日期分開需分開設置 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-147 | 2026/02/04 | 待評估 | 待研發評估。0515
考生资料与编号
| 4 | 已完成 | 报名 | nan | 考生資訊採集及考生考試編號 -生成考生考試編號 -採集考生資料 -判斷考生資格（年齡、證書等） |  |  | 2025/05/30 | 2025/06/30
| 5 | 已完成 | 报名 | nan | 申請人上傳編排表，系統計算收費明細 -上載考試組別編排表 -計算收費明細 |  |  | 2025/05/30 | 2025/06/30
| 16 | nan | 报名 | 高 | 考生不需要註冊，組別號碼和考生號碼應在範本中自動生成。 | 單個輸入是人工填寫考生編號，Excel導入自動生成。 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-58 | 2025/10/11 | 待評估 | 方案：單個人工填寫考生編號，Excel導入自動生成。待EAA確認。0515
| 23 | 已完成 | 报名 | 高 | 管理端申請人資料中需要顯示考生資料 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-101 | 2025/10/21 | 2025/11/21
| 25 | 已完成 | 报名 | 高 | 報考資料要以保送老師的每一條報名為基準。 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-105 | 2025/10/21 | 2025/11/21
| 26 | nan | 报名 | 高 | 考生資料顯示組別編號及考生編號，且支援管理端修改 | 5月20日EAA明确 1. 更改考生编号的每名考生需要支付71元整行政费用（每年调整） 2. 更改后，不满足人数条件的需要支付附加费。 3. 已支付的附加费不予退还。 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-106 | 2026/02/04 | 待評估 | 5月20日待研发评估配置。
| 34 | nan | 报名 | 高 | 由系統自動計算考生年齡限制 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-95 | 2026/02/04 | 待評估 | 待研發評估。0515
费用计算
| 15 | nan | 报名 | 高 | 需要添加額外費用，如果該組人數不足的情況。 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-57 | 2025/10/11 | 待評估 | 待研發測試確認。0515
| 22 | nan | 报名 | 高 | 報名附加費未能體現 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-98 | 2025/10/21 | 待評估 | 待研發確認。0515
批量导入与预览
| 9 | nan | 报名 | 中 | 添加報名成功考生篩選項 | 需要在批量報名處添加考生“報名成功”考生的篩選項 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-11 | 2025/10/11 | 待評估 | 待研發配置。0515
| 10 | 已完成 | 报名 | 中 | 添加檔預覽功能 | 需要在考生端添加上傳檔預覽功能 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-12 | 2025/10/11 | 2025/10/30
| 18 | nan | 报名 | 高 | 報名批量導入範本不統一 | 英文姓名批量導入規則待EAA確認 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-90 | 2025/10/21 | 待評估 | 待與EAA確認英文批量導入驗證規則。0515
邮件与通知
| 33 | nan | 报名 | 中 | 報名完成未收到確認郵件 | 確認發送給申請人。 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-189 | 2026/02/04 | 待評估 | 待研發測試確認。0515
准考证
| 11 | nan | 准考证 | 高 | 准考證的考試日期和考試時間分兩列顯示 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-51 | 2025/10/21 | 待評估 | 待研發評估。0515
| 12 | nan | 准考证 | 高 | 准考證範本支援上傳 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-52 | 2025/10/21 | 暫不支持 | 模板統一由管理端配置且支持複製。待EAA確認方案是否可行。0515
| 29 | nan | 准考证 | 高 | 需要區分保送老師進行編排 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-146 | 2026/02/04 | 待評估 | 5月19日Jira請EAA提供保送教師編排規則。
成绩与报告
| 31 | nan | 报名 | 高 | 報告需求 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-160 | 2026/02/04 | 待評估 | 用戶已在Jira提供，待研發評估。5月19日
| 32 | nan | 成绩 | 中 | 成績範本上傳，自動導入考生成績並生成條碼，供管理員下載。 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-173 | 2026/02/04 | 待評估 | 条形码需由系统自动生成。5月20日

## CSTD 需求清单
模块 | 序號 | 開發進度 | 階段 | 優先級 | 問題/需求項 | 需求描述 | Jira | 填寫日期 | 開發完成日期 | 備註 | CR | CR Status
报名基础配置
| 1 | 已完成 | 報名 | nan | 報名級別和年齡規則 |  |  | 2025/05/30 | 2025/07/15 |  | Yes | Approved
| 3 | 已完成 | 報名 | nan | 翻譯費附件費 -附件翻譯費 |  |  | 2025/05/30 | 2025/06/30 |  | Yes | Approved
| 12 | nan | 報名 | nan | 只需英文報名 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-165 | 2026/04/24 | 待評估 | 待與EAA確認，是否僅考生端配置英文。0515
| 21 | nan | 報名 | nan | 報考級別限制 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-190 | 2026/05/15 | 待評估 | 請研發確認配置。0515
申请人资料
| 5 | nan | 報名 | nan | 報名流程調整 | 需要在輸入考生資訊前，增加申請人資訊。 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-73 | 2026/02/04 | 待評估
| 14 | nan | 報名 | nan | 補充申請人資訊，財務報告包含申請人資訊 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-167 | 2026/04/24 | 待評估 | 待與EAA確認，添加哪個字段信息，保送老師/學校或者都要。0515
| 15 | nan | 報名 | nan | 自動生成申請人編號 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-168 | 2026/04/24 | 待評估 | 待與EAA確認，申請人編號生成規則。0515
| 16 | nan | 報名 | nan | 考生資料和申請人資料建立關聯 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-169 | 2026/04/24 | 待評估
考生资料与导入
| 6 | nan | 報名 | nan | 添加證件預覽功能 | 上傳證件後，預覽功能。 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-75 | 2026/04/24 | 待評估
| 7 | nan | 報名 | nan | 集體端範本“生日格式”提示有誤，沒有ID號碼提示 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-112 | 2026/04/24 | 待評估
| 8 | nan | 報名 | nan | 將英文出生日期欄位改成date of birth |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-116 | 2026/04/24 | 待評估
| 10 | nan | 報名 | nan | 批量報名範本添加考生編號欄位資訊，英文版中的Birthday改成Date of Birth。 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-163 | 2026/04/24 | 待評估 | 待研發配置 0515
| 11 | nan | 報名 | nan | 隱藏批量考生報名和考生報名入口 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-164 | 2026/04/24 | 待評估 | 待研發配置 0515
| 17 | nan | 報名 | nan | 報名表導入修復 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-170 | 2026/04/24 | 待評估 | 研發修改提示內容。0515
| 18 | nan | 報名 | nan | 支援管理端修改考生組別和編號 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-177 | 2026/04/24 | 待評估 | 待與EAA確認，修改組別後是否需要支持費用規則。0515
编排
| 2 | 已完成 | 編排 | nan | 管理員編排定制規則 |  |  | 2025/05/30 | 2025/06/30 |  | Yes | Approved
| 4 | 已完成 | 編排 | nan | 管理員編排 -定制編排規則 |  |  | 2025/05/30 | 2025/06/20 |  | Yes | Approved
| 9 | nan | 報名 | nan | 新增日程不需要選擇考試科目及日程時區 | 研發：標準藝術類項目隱藏前五個功能。 | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-153 | 2026/04/24 | 待評估 | 研發隱藏除CCMT外，藝術類項目“數據編排”前五個功能項：0515 日程配置 場次配置 考區匹配 編排數據 考站管理
邮件与通知
| 13 | nan | 報名 | nan | 報名確認郵件未發送 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-166 | 2026/04/24 | 待評估 | 請研發確認配置。0515
模板管理
| 19 | nan | 報名 | nan | 模板上傳功能 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-178 | 2026/05/15 | 待評估 | 待與EAA確認，0515 1. 提供考官考試日程表模板 2. 監考員考官考試日程表 3. 准考證，由管理員後台配置。暫不支持上傳。 4. 分紙（需生成barcode）提供模板，另外，確認barcode是否自動生成或由EAA提供。 5. 證書，EAA提供模板。
成绩与报告
| 20 | nan | 報告 | nan | 生成Excel報告，管理員需要查看所有申請人和考生的資料與成績 |  | https://team2uat.atlassian.net/browse/TEAM2UAT-179 | 2026/05/15 | 待評估 | 待EAA提供模板。0515